## Backlog
# | Prio | Task | Details / Steps | Kategorie | Aufwand | Status | Sprint
1 | HOCH | Disclaimer auf Kosten-Seiten | Auf kindergeburtstag-kosten.html einen Hinweis-Block einfügen: "Alle Preise sind Richtwerte und können je nach Region, Anbieter und Ausstattung variieren." Gleichen Block auf allen Seiten mit Preisangaben. | Trust | 30 min | Erledigt | 1
2 | HOCH | Quellen-Angaben bei Kosten | Kosten-Angaben (15-80€ pro Kind) mit Quelle versehen. Z.B. "basierend auf Marktrecherche 2026" oder konkrete Quellen. Betrifft: kindergeburtstag-kosten.html, Planer-Output. | Trust | 1h | Erledigt | 1
3 | HOCH | Privacy-Hinweis bei Tools | Über dem Kindergeburtstag-Planer, Schatzsuche-Builder und Baby-Checkliste jeweils: "Deine Eingaben bleiben auf deinem Gerät und werden nicht gespeichert." Kleiner, dezenter Hinweis-Block. | Datenschutz | 30 min | Erledigt | 1
4 | HOCH | Kosten-Output als Richtwert kennzeichnen | Wenn der Planer Kosten ausgibt: Label "Richtwert" ergänzen. Keine Pseudo-Präzision (nicht 47,50€ sondern "ca. 45-50€"). Betrifft React-Planer-Code. | Tool-Sicherheit | 45 min | Erledigt | 1
5 | MITTEL | Spielkarten-Kauf klar kennzeichnen | Lemon Squeezy Checkout auf spielkarten.html: Kauflink deutlich als Kauf-Angebot kennzeichnen. Nicht als redaktionellen Link tarnen. | Transparenz | 20 min | Erledigt | 2
6 | MITTEL | Kill-Gate-Checkliste erstellen | Dokument in _dev/docs/: Vor jeder neuen Seite prüfen: 1) Competitive Edge? 2) Kann der Planer eingebunden werden? 3) Nah genug am Kernthema? 4) Min. 500 Wörter unique Content? | Prozess | 30 min | Erledigt | 2
7 | MITTEL | Competitive-Edge-Doku pro Seite | Für jede bestehende Seite (oder zumindest Hub-Seiten) als HTML-Kommentar dokumentieren: Was macht DIESE Seite besser als die Konkurrenz? Start mit den 5 wichtigsten Seiten. | Prozess | 2h | Erledigt | 2
8 | MITTEL | Content-Klassen intern dokumentieren | In _dev/docs/: Seiten-Typen definieren: Tool-Seiten (Planer, Schatzsuche), Hub-Seiten (kindergeburtstag.html), Info-Seiten (Kosten, Spiele), Guide-Seiten (Motto-Guides). Mit CTA-Regeln pro Typ. | Prozess | 30 min | Erledigt | 2
9 | MITTEL | Transparenz-Seite erstellen | Neue Seite: "Wie machsleicht.de funktioniert" — erklärt Geschäftsmodell, dass Tools kostenlos sind, dass Spielkarten-Verkauf existiert. Verlinkung im Footer. | Transparenz | 1.5h | Erledigt | 3
10 | MITTEL | Duplicate-Content-Check Motto-Guides | Alle 14 Motto-Guide-Seiten prüfen: Wie viel einzigartiger Content pro Seite? Minimum 500 Wörter unique Content sicherstellen. Ggf. schwache Guides aufwerten oder konsolidieren. | SEO | 2h | Erledigt | 3
11 | NIEDRIG | Changelog als HTML-Kommentar | Bei jeder Seitenänderung: HTML-Kommentar am Anfang pflegen. Format: <!-- Changelog: 2026-03-30 Bolle: Disclaimer ergänzt -->. Beginnen bei nächster Änderung. | Prozess | 5 min/Seite | Offen | laufend
12 | NIEDRIG | Ältere CTAs auf Push-Formulierungen prüfen | Alle Seiten durchgehen: Gibt es noch aggressive Verkaufs-CTAs? "Jetzt sofort..." oder "Nur heute..." eliminieren. Durch hilfsorientierte Formulierungen ersetzen. | Tonalität | 1h | Erledigt | 3
13 | NIEDRIG | JSON-Datenmodell evaluieren | Gestrichen | Infrastruktur | 2h | Offen | 4
14 | NIEDRIG | Sitemap-Automatisierung | Sitemap.xml aus Dateistruktur automatisch generieren statt manuell pflegen. Kleines Script das beim Build die sitemap.xml aktualisiert. | Infrastruktur | 1h | Erledigt | 4
15 | NIEDRIG | Datenschutzerklärung: Lemon Squeezy prüfen | Ist der Lemon Squeezy Checkout in der Datenschutzerklärung erwähnt? Falls aktiv: Datenverarbeitung durch Lemon Squeezy dokumentieren. | Datenschutz | 30 min | Erledigt | 3